## Arbetsgrupp
Arbetsgrupp: ___Stapelbäddsskolan_____________________
Namn | Befattning | Mail
Tove Thyni | Rektor | tove.thyni@malmo.se
Karolina Dÿring | Administrativ chef | karolina.dyring@malmo.se
Hilda Allgulin | Skolsköterska | hilda.allgulin@malmo.se
Dzenita Talic | Grundskollärare | dzenita.talic@malmo.se
Ola Linfeldt | Sektionschef | ola.linfeldt@malmo.se
Johan Andersson | Kock | johan.andersson2@malmo.se

## Handligsplan
Idé till handlingsplan
|  |  | Mål på kort sikt, detta har vi uppnått om: |  |  |  | koppla pelare till aktivitet - ny kolumn efter akt. |  | (För att inte glömmas bort)
BASELINE (Nulägesanalys) | KRITERIER ATT UPPNÅ/ MÅL PÅ MEDELLÅNG SIKT |  | 4 mån | 8 mån | 12 mån | Vad/aktiviteter | Vem ansvarar | Hur följer vi upp (indikatorer) | KRITERIER ATT UPPNÅ/ MÅL PÅ LÅNG SIKT | Koppling till WSFA pelare | Önskelista: föreläsningar, temadag, studiebesök osv
Exempel: Kompost - vi har idag inget arbetssätt på hur vi arbetar med kretslopp | Exempel: testa att använda kompost i odlingen |  | Exempel: upprättat en genomförande- plan | Exempel: börja testa olika kompost i odlingen | Exempel: utvärdera hur det har gått, besluta färdriktningen hur vi ska jobba vidare med detta | Exempel: Använda kompost från köket till odlingen | Exempel: köket tillhandahåller kompost och lärare X ser till att lägga det i odlingen | Exempel: hur mkt kompost har vi använt i odlingen år 2023 osv | Exempel: Synliggöra kretsloppet i vår undervisning och kommunicera det | Exempel: direkt koppling till pelare B "Mat & Hållbarhet"
Informera vh om projektet | Information från HSHM-gruppen ut i klassernas informationsbrev |  | 11/5 -23 info på skolråd och 18/3 2024 (skicka ut info samt uppgift innan till vh) | Skicka ut information till vh i november ang. projektet och månadens matfråga, (odlingen) m.m. | Odling pågår och inkorporerad med undervisningen. | Köket kan dela saker på vår lärportal infomentor. HSHM-gruppen bjuds in på skolrådsmöten | XX |  | Involvera vh i HSHM-arbetet | Policy & Ledarskap
|  | Dagens land och meny från det landet. Åk3 förbereder i matsalen | Vt. 24 | Åk3, varje klass är värd för ett land, pyntar i matsalen och skriver bordspratare med faktablad om landet |  |  | XX
| Skola och kök får in området i lärandet. Ämnen som SO, Idr, Sv. Undervisar om balanserad måltid bla. |  | 10/5-23 XY informerar på studiedag. 10/8 info på stängdagen |  |  | HSHM-gruppen berättar om hälsoveckan, challenge, temadagarna. Månadens matfråga och månadens matord på skärmen | XX och övriga. YY mailar förslag till månadens matfråga, läggs upp på skärmen |  | Inkorporera HSHM från kök till klassrum som naturligt | Mat & Hållbarhet
Planer på att odla på skolgården |  |  | Påbörja odling |  | Börjar bygga pallkragar 2023 med gröna skolgårdar. 3-4 lådor, resterande 3 byggs 2024. Börjar odla våren 2023. Vi får jord och frön från gröna skolgårdar. | Odla på skolgården i pallkragar framför matsalen (rondellen) | YY har efterfrågat hjälp från projektet. Vi behöver börja förså till våren. Kantrabatt och matjord, nät som skyddar. |  | Odla tillsammans med elever och kök | Utbildning & Lärande | Hjälp oss att komma igång
| Samarbete och utbyte av Idéer |  | Haft ett möte samt nästa möte inbokat |  |  |  | XX |  | Samarbete med Sjösättningens förskola | Samarbete med omgivande samhälle
| Eleverna har fått se digitala studiebesök hos bonde och fiskare |  |  |  |  | Digital upplevelse från bonden. Studiebesök hos fiskaren | XY kollar upp fiskare samt studiebesök hos Apelgårdsskolan. YX kollar upp bonde i Klagshamn. | XY har kontakt med Apelgårdsskolan. Vi får komma dit och tex. 5 elever från åk3 kan besöka biodling. | Nätverk med bonde och fiskare i närområdet. | Samarbete med omgivande samhälle | Hjälp med kontakt med en bonde i närområdet
Farm to school twinning | NN återkommer med möjlighet att samarbete med Gröna Skolgårdar och ta hit en stadsodlare
Kommentar från projektgruppen: Specificera gärna aktiviterna och koppla det tydligagare till kriterierna under pelarna så det blir tydligare för er och för oss.
Angående odling på skolgården: här behöver vi koppla in PI/GrF för att få ännu mer stöttning kring att starta upp odlingen så allt är korrekt gjort. När odlingen är igång, hur vill arbetsgruppen/skola inkorporera odlingen in i pedagogiken. Kan det göras via HKK, NA, SO m.m..... fundera på detta och försök konkretisera en önsescenario. Vad behöver isåfall ni för stöd av oss? Läromaterial, praktisk hjälp m.m.?
Angående samarbetet med förskolan: på vilka sätt vill ni samarbeta med sjösättningen och ev övrig omgivande samhälle? Försök att konkretisera aktiviteter tillsammans med förskolan. Lista gärna saker ni gemensamt vill göra.
Ang studiebesök till bonde/fiskare: jättebra! Gärna samma sak här, konkretisera hur ni tänker er att dessa ska se. Ge gärna namn på fiskaren, vart är detta m.m. Kanske kan vi hitta synergier med Marint kunskapscenter och Blå hoddoarna, fiskaren Tobias där för besök hos honom för att se, titta och känna på fiskarna? Vi kan gärna ge förslag på bönder/producenter också.
Note on H13: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Vilka är övriga? Någon från köket? Specificera gärna

## Tidsplan
Aktiviteter och uppföljning (en aktivitet per rad) | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X | Vecka X
Aktivitet 1
Aktivitet 2
Aktivitet 4
Aktivitet 5
Aktivitet 6
Uppföljning
Möten i arbetsgruppen